## Slide 1
Исполнение поручений Губернатора
Новосибирской области
(качество подготовки информации по исполнению поручений Губернатора Новосибирской области и порядок ее направления; обзор недоработок, выявленных в нормативных правовых актах в сфере контроля, в органах местного самоуправления)
Семахина Надежда Ивановна – заместитель начальника отдела контрольно-аналитической работы департамента контроля и документационного обеспечения администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области

## Slide 2: Контролю подлежит исполнение поручений, данных Губернатором Новосибирской области:
1) во исполнение правовых актов, перечней поручений Правительства РФ, протоколов заседаний Правительства РФ;
2) на заседаниях Правительства НСО, на аппаратных совещаниях, встречах с населением региона;
3) во исполнение входящих документов, содержащих сроки и указания по их исполнению и требующих ответа;
4) содержащихся в правовых актах Губернатора области, Правительства НСО, предусматривающих задания исполнительным органам государственной власти, структурным подразделениям администрации, органам местного самоуправления с указанием сроков исполнения.

## Slide 3: Примеры оформления перечней поручений

## Slide 4: нормативные правовые акты в сфере контроля исполнения поручений Губернатора НСО
Постановление Губернатора Новосибирской области от 31.01.2013 № 22«О регламенте подготовки и проведения «Часа контроля».
Постановление Губернатора Новосибирской области от 26.09.2016 № 199
«О контроле исполнения поручений» , которым утверждены:
1. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ.
2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ.
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ (ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ) ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ.

## Slide 5: Определение ответственного исполнителя и исполнителя по поручениям Губернатора НСО
Глава МО – ответственный исполнитель
ОИОГВ - соисполнитель
ОИОГВ – ответственный исполнитель
Глава МО – соисполнитель поручения
ОИОГВ – ответственный исполнитель
Запрос в МО (исполнитель)
1
2
3

## Slide 6: Ответственный исполнитель:
1) организует и координирует работу по исполнению поручения;
2) определяет сроки и порядок исполнения поручения;
3) проводит согласительные совещания, создает рабочие группы;
4)представляет информацию об исполнении поручения и несет ответственность за его исполнение;
5) вносит Губернатору Новосибирской области в течение трех рабочих дней с даты внесения поручения в СЭДД, а по срочным и оперативным поручениям - незамедлительно, мотивированное предложение о необходимости замены ответственного исполнителя, о продлении срока исполнения поручения при невозможности исполнения поручения в установленный срок, о корректировке срока исполнения поручения (в т.ч. в рамках периодического контроля)

## Slide 7: Соисполнитель/ исполнитель (по запросам ОИОГВ):
1) проводит мероприятия по исполнению поручения в сроки и порядке, определенные ответственным исполнителем;
2) инициирует при необходимости согласительные совещания, создание ответственным исполнителем рабочих групп;
3) информирует ответственного исполнителя о ходе исполнения поручения;
4) вносит ответственному исполнителю предложение о порядке исполнения поручения;
5) представляет информацию об исполнении поручения ответственному исполнителю на согласование и несет ответственность за ее достоверность и полноту.

## Slide 8: Информация об исполнении поручения / о ходе исполнения поручения должна содержать:
вывод о степени завершенности работы по исполнению поручения с указанием причин, препятствующих своевременному исполнению, а также конкретных мер, принимаемых для обеспечения его исполнения;
конкретные промежуточные результаты исполнения поручения, в том числе при наличии перечня принятых правовых актов с указанием их наименования и реквизитов (планируемых к принятию с указанием сроков);
сведения о мероприятиях, проведенных по исполнению поручения;
предложение о продлении срока исполнения поручения с указанием даты, до которой предлагается продлить.

## Slide 9: порядок информирования об исполнении поручений Губернатора НСО
Орган местного самоуправления –ответственный исполнитель
Орган местного самоуправления –соисполнитель / исполнитель
Информация направляется ответственному исполнителю, ОИОГВ
Информация об исполнении поручения
Адресаты в СЭДД -ответственные исполнители, ОИОГВ
Информация направляется в адрес Губернатора Новосибирской области
Адресат в СЭДД - руководитель департамента контроля

## Slide 10
Исполнение поручений Губернатора
Новосибирской области
(качество подготовки информации по исполнению поручений Губернатора Новосибирской области и порядок ее направления; обзор недоработок, выявленных в нормативных правовых актах в сфере контроля, в органах местного самоуправления)
Семахина Надежда Ивановна – заместитель начальника отдела контрольно-аналитической работы департамента контроля и документационного обеспечения администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области